## Master_Execution_Summary
User Profile | Tester | Total Items | Pass | Fail | Not Executed | % Pass
Standard User | Hajar | 29 | 29 | 0 | 0 | 100%
Locked Out User | Hajar | 29 | 0 | 1 | 28 | 0%
Performance User | Mohammed | 29 | 29 | 0 | 0 | 100%
Error User | Mohammed | 29 | 8 | 21 | 0 | 27%
Visual User | Mohammed | 29 | 12 | 17 | 0 | 41%
Problem User | Najlae | 29 | 15 | 14 | 0 | 51%

## Standard_User_Checklist
ID | Catégorie | Élément à Vérifier | Responsable | Profil | Statut | Résultat / Notes
CHK-S-01 | 2. Exec | Login credentials valides | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-02 | 2. Exec | Login compte bloqué | Hajar | standard | Checked | PASS (Error shown)
CHK-S-03 | 2. Exec | Login credentials invalides | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-04 | 2. Exec | Déconnexion (Logout) | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-05 | 2. Exec | Ouverture menu Burger | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-06 | 2. Exec | Fermeture menu Burger | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-07 | 2. Exec | Lien "All Items" | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-08 | 2. Exec | Lien "About" | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-09 | 2. Exec | "Reset App State" | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-10 | 2. Exec | Bouton "Back to products" | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-11 | 2. Exec | Images Produits | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-12 | 2. Exec | Grille UI Alignment | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-13 | 2. Exec | Tri Nom (A to Z) | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-14 | 2. Exec | Tri Nom (Z to A) | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-15 | 2. Exec | Tri Prix (Low to High) | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-16 | 2. Exec | Tri Prix (High to Low) | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-17 | 2. Exec | Détails Produit | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-18 | 2. Exec | Retour catalogue (Détails) | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-19 | 2. Exec | Ajout panier (Détails) | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-20 | 2. Exec | Cohérence Titre/Prix | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-21 | 2. Exec | Ajout panier (Grille) | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-22 | 2. Exec | Suppression (Grille) | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-23 | 2. Exec | Affichage Panier | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-24 | 2. Exec | Suppression (Panier) | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-25 | 2. Exec | Synchro Badge | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-26 | 2. Exec | Validation champs vides | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-27 | 2. Exec | Soumission Formulaire | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-28 | 2. Exec | Précision calculs | Hajar | standard | Checked | PASS
CHK-S-29 | 2. Exec | Finalisation commande | Hajar | standard | Checked | PASS

## Locked_Out_User_Checklist
ID | Catégorie | Élément à Vérifier | Responsable | Profil | Statut | Résultat / Notes
CHK-L-01 | 2. Exec | Login identifiants valides | Hajar | locked | Checked | FAIL (Compte bloqué)
CHK-L-02-29 | 2. Exec | All other functionalities | Hajar | locked | N/E | User blocked at Login.

## Performance_User_Checklist
ID | Catégorie | Élément à Vérifier (Check Item) | Responsable | Profil | Statut | Résultat / Notes
CHK-01 | 2. Exec | Login avec identifiants valides | Med | Performance | Checked | PASS (Délai de 5.0s détecté)
CHK-02 | 2. Exec | Rejet de l'utilisateur bloqué | Med | Performance | Checked | PASS (Erreur affichée après délai)
CHK-03 | 2. Exec | Login avec identifiants invalides | Med | Performance | Checked | PASS
CHK-04 | 2. Exec | Déconnexion (Logout) | Med | Performance | Checked | PASS (Délai de 5.0s détecté)
CHK-05 | 2. Exec | Ouverture du menu latéral | Med | Performance | Checked | PASS (Légère latence de rendu)
CHK-06 | 2. Exec | Fermeture du menu latéral | Med | Performance | Checked | PASS
CHK-07 | 2. Exec | Redirection "All Items" | Med | Performance | Checked | PASS (Délai de chargement)
CHK-08 | 2. Exec | Redirection "About" (Externe) | Med | Performance | Checked | PASS
CHK-09 | 2. Exec | Fonction "Reset App State" | Med | Performance | Checked | PASS
CHK-10 | 2. Exec | Navigation "Back to products" | Med | Performance | Checked | PASS
CHK-11 | 2. Exec | Intégrité visuelle des images | Med | Performance | Checked | PASS (Images chargées correctement)
CHK-12 | 2. Exec | Alignement de la grille catalogue | Med | Performance | Checked | PASS
CHK-13 | 2. Exec | Tri par Nom (A to Z) | Med | Performance | Checked | PASS
CHK-14 | 2. Exec | Tri par Nom (Z to A) | Med | Performance | Checked | PASS
CHK-15 | 2. Exec | Tri par Prix (Low to High) | Med | Performance | Checked | PASS
CHK-16 | 2. Exec | Tri par Prix (High to Low) | Med | Performance | Checked | PASS
CHK-17 | 2. Exec | Affichage de la page Détails | Med | Performance | Checked | PASS
CHK-18 | 2. Exec | Navigation Détails vers Catalogue | Med | Performance | Checked | PASS
CHK-19 | 2. Exec | Ajout au panier (Page Détails) | Med | Performance | Checked | PASS (Input lag détecté)
CHK-20 | 2. Exec | Cohérence Titre/Prix (Détails) | Med | Performance | Checked | PASS
CHK-21 | 2. Exec | Ajout au panier (Depuis Grille) | Med | Performance | Checked | PASS (Input lag détecté)
CHK-22 | 2. Exec | Suppression (Depuis Grille) | Med | Performance | Checked | PASS
CHK-23 | 2. Exec | Accès et rendu de la page Panier | Med | Performance | Checked | PASS
CHK-24 | 2. Exec | Suppression d'article (Panier) | Med | Performance | Checked | PASS
CHK-25 | 2. Exec | Synchro Badge (Plusieurs articles) | Med | Performance | Checked | PASS
CHK-26 | 2. Exec | Validation champs vides (Checkout) | Med | Performance | Checked | PASS
CHK-27 | 2. Exec | Soumission Step 1 vers Overview | Med | Performance | Checked | PASS (Hang de 5.0s sur POST)
CHK-28 | 2. Exec | Exactitude des calculs (Tax/Total) | Med | Performance | Checked | PASS
CHK-29 | 2. Exec | Finalisation (Bouton Finish) | Med | Performance | Checked | PASS (Hang de 5.0s détecté)

## Error_User_Checklist
ID | Catégorie | Élément à Vérifier (Check Item) | Responsable | Profil | Statut | Résultat / Notes
CHK-01 | 2. Exec | Login avec identifiants valides | Med | Error | Checked | PASS
CHK-02 | 2. Exec | Rejet de l'utilisateur bloqué | Med | Error | Checked | PASS
CHK-03 | 2. Exec | Login avec identifiants invalides | Med | Error | Checked | PASS
CHK-04 | 2. Exec | Déconnexion (Logout) | Med | Error | Checked | PASS
CHK-05 | 2. Exec | Ouverture du menu latéral | Med | Error | Checked | PASS
CHK-06 | 2. Exec | Fermeture du menu latéral | Med | Error | Checked | PASS
CHK-07 | 2. Exec | Redirection "All Items" | Med | Error | Checked | FAIL (Le lien est mort)
CHK-08 | 2. Exec | Redirection "About" (Externe) | Med | Error | Checked | FAIL (Le lien est mort)
CHK-09 | 2. Exec | Fonction "Reset App State" | Med | Error | Checked | PASS
CHK-10 | 2. Exec | Navigation "Back to products" | Med | Error | Checked | FAIL (Bouton non réactif)
CHK-11 | 2. Exec | Intégrité visuelle des images | Med | Error | Checked | FAIL (Images de paresseux/Sloths)
CHK-12 | 2. Exec | Alignement de la grille catalogue | Med | Error | Checked | PASS
CHK-13 | 2. Exec | Tri par Nom (A to Z) | Med | Error | Checked | FAIL (La grille ne se réorganise pas)
CHK-14 | 2. Exec | Tri par Nom (Z to A) | Med | Error | Checked | FAIL (La grille ne se réorganise pas)
CHK-15 | 2. Exec | Tri par Prix (Low to High) | Med | Error | Checked | FAIL (La grille ne se réorganise pas)
CHK-16 | 2. Exec | Tri par Prix (High to Low) | Med | Error | Checked | FAIL (La grille ne se réorganise pas)
CHK-17 | 2. Exec | Affichage de la page Détails | Med | Error | Checked | FAIL (Liens sur les noms morts)
CHK-18 | 2. Exec | Navigation Détails vers Catalogue | Med | Error | Checked | FAIL (Accès à la page bloqué)
CHK-19 | 2. Exec | Ajout au panier (Page Détails) | Med | Error | Checked | FAIL (Accès à la page bloqué)
CHK-20 | 2. Exec | Cohérence Titre/Prix (Détails) | Med | Error | Checked | FAIL (Accès à la page bloqué)
CHK-21 | 2. Exec | Ajout au panier (Depuis Grille) | Med | Error | Checked | FAIL (Le badge reste vide)
CHK-22 | 2. Exec | Suppression (Depuis Grille) | Med | Error | Checked | FAIL (Bouton non réactif)
CHK-23 | 2. Exec | Accès et rendu de la page Panier | Med | Error | Checked | FAIL (Le panier s'affiche vide)
CHK-24 | 2. Exec | Suppression d'article (Panier) | Med | Error | Checked | FAIL (Bouton non réactif)
CHK-25 | 2. Exec | Synchro Badge (Plusieurs articles) | Med | Error | Checked | FAIL (Badge non mis à jour)
CHK-26 | 2. Exec | Validation champs vides (Checkout) | Med | Error | Checked | PASS
CHK-27 | 2. Exec | Soumission Step 1 vers Overview | Med | Error | Checked | FAIL (Bouton Continue est mort)
CHK-28 | 2. Exec | Exactitude des calculs (Tax/Total) | Med | Error | Checked | FAIL (Affiche $0.00)
CHK-29 | 2. Exec | Finalisation (Bouton Finish) | Med | Error | Checked | FAIL (Bouton Finish est mort)

## Visual_User_Checklist
ID | Catégorie | Élément à Vérifier (Check Item) | Responsable | Profil | Statut | Résultat / Notes
CHK-01 | 2. Exec | Login avec identifiants valides | Med | Visual | Checked | PASS (Texte bouton mal centré)
CHK-02 | 2. Exec | Rejet de l'utilisateur bloqué | Med | Visual | Checked | PASS
CHK-03 | 2. Exec | Login avec identifiants invalides | Med | Visual | Checked | PASS
CHK-04 | 2. Exec | Déconnexion (Logout) | Med | Visual | Checked | PASS
CHK-05 | 2. Exec | Ouverture du menu latéral | Med | Visual | Checked | FAIL (Fond semi-transparent)
CHK-06 | 2. Exec | Fermeture du menu latéral | Med | Visual | Checked | PASS
CHK-07 | 2. Exec | Redirection "All Items" | Med | Visual | Checked | PASS
CHK-08 | 2. Exec | Redirection "About" (Externe) | Med | Visual | Checked | PASS
CHK-09 | 2. Exec | Fonction "Reset App State" | Med | Visual | Checked | PASS
CHK-10 | 2. Exec | Navigation "Back to products" | Med | Visual | Checked | PASS
CHK-11 | 2. Exec | Intégrité visuelle des images | Med | Visual | Checked | FAIL (Images "Sloth" partout)
CHK-12 | 2. Exec | Alignement de la grille catalogue | Med | Visual | Checked | FAIL (Padding bouton incohérent)
CHK-13 | 2. Exec | Tri par Nom (A to Z) | Med | Visual | Checked | FAIL (Police du menu trop petite)
CHK-14 | 2. Exec | Tri par Nom (Z to A) | Med | Visual | Checked | PASS
CHK-15 | 2. Exec | Tri par Prix (Low to High) | Med | Visual | Checked | PASS
CHK-16 | 2. Exec | Tri par Prix (High to Low) | Med | Visual | Checked | PASS
CHK-17 | 2. Exec | Affichage de la page Détails | Med | Visual | Checked | FAIL (Image corrompue affichée)
CHK-18 | 2. Exec | Navigation Détails vers Catalogue | Med | Visual | Checked | PASS
CHK-19 | 2. Exec | Ajout au panier (Page Détails) | Med | Visual | Checked | FAIL (Absence d'effet de couleur)
CHK-20 | 2. Exec | Cohérence Titre/Prix (Détails) | Med | Visual | Checked | FAIL (Prix chevauche la marge)
CHK-21 | 2. Exec | Ajout au panier (Depuis Grille) | Med | Visual | Checked | PASS
CHK-22 | 2. Exec | Suppression (Depuis Grille) | Med | Visual | Checked | FAIL (Absence d'effet "hover")
CHK-23 | 2. Exec | Accès et rendu de la page Panier | Med | Visual | Checked | FAIL (Prix/Bouton se chevauchent)
CHK-24 | 2. Exec | Suppression d'article (Panier) | Med | Visual | Checked | PASS
CHK-25 | 2. Exec | Synchro Badge (Plusieurs articles) | Med | Visual | Checked | FAIL (Header décalé à droite)
CHK-26 | 2. Exec | Validation champs vides (Checkout) | Med | Visual | Checked | PASS
CHK-27 | 2. Exec | Soumission Step 1 vers Overview | Med | Visual | Checked | FAIL (Labels et inputs superposés)
CHK-28 | 2. Exec | Exactitude des calculs (Tax/Total) | Med | Visual | Checked | FAIL (Taxe chevauche le Total)
CHK-29 | 2. Exec | Finalisation (Bouton Finish) | Med | Visual | Checked | FAIL (Image Pony Express étirée)

## Problem_User_Checklist
ID | Catégorie | Élément à Vérifier (Check Item) | Responsable | Profil | Statut | Résultat / Notes
CHK-01 | 2. Exec | Login avec identifiants valides | Najlae | Problem | Checked | PASS
CHK-02 | 2. Exec | Rejet de l'utilisateur bloqué | Najlae | Problem | Checked | PASS
CHK-03 | 2. Exec | Login avec identifiants invalides | Najlae | Problem | Checked | PASS
CHK-04 | 2. Exec | Déconnexion (Logout) | Najlae | Problem | Checked | PASS
CHK-05 | 2. Exec | Ouverture du menu latéral | Najlae | Problem | Checked | PASS
CHK-06 | 2. Exec | Fermeture du menu latéral | Najlae | Problem | Checked | PASS
CHK-07 | 2. Exec | Redirection "All Items" | Najlae | Problem | Checked | PASS
CHK-08 | 2. Exec | Redirection "About" (Externe) | Najlae | Problem | Checked | FAIL (Erreur 404 détectée)
CHK-09 | 2. Exec | Fonction "Reset App State" | Najlae | Problem | Checked | FAIL (L'interface ne se réinitialise pas)
CHK-10 | 2. Exec | Navigation "Back to products" | Najlae | Problem | Checked | PASS
CHK-11 | 2. Exec | Intégrité visuelle des images | Najlae | Problem | Checked | FAIL (Toutes les images sont des "Chiens")
CHK-12 | 2. Exec | Alignement de la grille catalogue | Najlae | Problem | Checked | PASS
CHK-13 | 2. Exec | Tri par Nom (A to Z) | Najlae | Problem | Checked | FAIL (Le tri ne change pas l'ordre)
CHK-14 | 2. Exec | Tri par Nom (Z to A) | Najlae | Problem | Checked | FAIL (Le tri ne change pas l'ordre)
CHK-15 | 2. Exec | Tri par Prix (Low to High) | Najlae | Problem | Checked | FAIL (Le tri ne change pas l'ordre)
CHK-16 | 2. Exec | Tri par Prix (High to Low) | Najlae | Problem | Checked | FAIL (Le tri ne change pas l'ordre)
CHK-17 | 2. Exec | Affichage de la page Détails | Najlae | Problem | Checked | PASS
CHK-18 | 2. Exec | Navigation Détails vers Catalogue | Najlae | Problem | Checked | PASS
CHK-19 | 2. Exec | Ajout au panier (Page Détails) | Najlae | Problem | Checked | PASS
CHK-20 | 2. Exec | Cohérence Titre/Prix (Détails) | Najlae | Problem | Checked | PASS
CHK-21 | 2. Exec | Ajout au panier (Depuis Grille) | Najlae | Problem | Checked | FAIL (Boutons Backpack/Onesie inactifs)
CHK-22 | 2. Exec | Suppression (Depuis Grille) | Najlae | Problem | Checked | FAIL (Bouton non réactif)
CHK-23 | 2. Exec | Accès et rendu de la page Panier | Najlae | Problem | Checked | PASS
CHK-24 | 2. Exec | Suppression d'article (Panier) | Najlae | Problem | Checked | PASS (Fonctionne dans le panier)
CHK-25 | 2. Exec | Synchro Badge (Plusieurs articles) | Najlae | Problem | Checked | PASS
CHK-26 | 2. Exec | Validation champs vides (Checkout) | Najlae | Problem | Checked | PASS
CHK-27 | 2. Exec | Soumission Step 1 vers Overview | Najlae | Problem | Checked | FAIL (Le bouton Continue est mort)
CHK-28 | 2. Exec | Exactitude des calculs (Tax/Total) | Najlae | Problem | Checked | PASS
CHK-29 | 2. Exec | Finalisation (Bouton Finish) | Najlae | Problem | Checked | FAIL (Le bouton Finish est mort)