## Risk analysis
ID risque | catégorie | description du risque | impact(1-5) | probabilité (1-5) | score | niveau de priorité | stratégie d'atténuation (mitigation)
RISK-001 | Produit/businnes | blockage du tunnel de commande(checkout): impossibilité pour un utilisateur de finaliser un achat | 5 | 3 | 15 | élevé | prioriser les test E2E sur le checkout dès le début de la campagne
RISK-002 | Produit/fonctionnel | Comportement des profils "bug": risque de bloquer totalement les tests si le profils utilisateurs sont trop instables | 4 | 4 | 16 | élevé | identifier les limitations de chaque profil pour ne pas perdre de temps sur des faux positifs
RISK-003 | produit/qualité | régression d'interface(UI): décalage visuels ou problémes d'affichage. | 3 | 3 | 9 | faible | vérification visuelle rapide sur les pages clés.
RISK-004 | produit/UX | dysfonctionnement des filtres: les filtres prix et ordre alphabétique ne fonctionne pas correctement. | 2 | 3 | 6 | faible | inclure des cas de test spécifiques sur les 4 options de tri
RISK-005 | projet/scope | intégrité du panier: risque d'erreurs dans l'ajout ou de la suppression d'articles. | 4 | 3 | 12 | moyen | tester les combinaisons d'ajout /retrait multiples.
RISK-006 | environnement | Temps de réponse dégradés: risques de latence qui pourraient impacter l'expérience utilisateur. | 2 | 4 | 8 | faible | vérifier que l'application ne crash pas même si elle est lente.
RISK-007 | produit/données | Accès non autorisé: risque que les utilisateurs bloqués puissent accéder au catalogue. | 5 | 2 | 10 | moyen | tester systématiquement les cas négatifs de login.
Impact : 1 (Négligeable) à 5 (Critique).
Probabilité : 1 (Très rare) à 5 (Presque certain).
Score : 1-9 : Risque Faible (Surveillance). 10-14 : Risque Moyen (À gérer). 15-25 : Risque Élevé/Critique (Action prioritaire requise).